## Sheet1
附录A 土石方工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
10101001 | 挖单独土方 | ① 障碍物清除 → ② 开挖 → ③ 装车 → ④ 场内运输
10101002 | 挖单独石方 | ① 障碍物清除 → ② 破碎/开挖 → ③ 装车 → ④ 场内运输
10101003 | 单独土石方回填 | ① 运输 → ② 回填 → ③ 压实
10102001 | 挖基坑土方 | ① 开挖、放坡（若有）、挡土板围护（若有）→ ② 装车 → ③ 场内运输 → ④ 清底修边 → ⑤ 基底夯实 → ⑥ 基底钎探
10102002 | 挖沟槽土方 | ① 开挖、放坡（若有）、挡土板围护（若有）→ ② 装车 → ③ 场内运输 → ④ 清底修边 → ⑤ 基底夯实 → ⑥ 基底钎探
10102003 | 挖冻土 | ① 开挖 → ② 装车 → ③ 场内运输
10102004 | 挖淤泥流砂 | ① 开挖 → ② 装车 → ③ 场内运输
10102005 | 挖基坑石方 | ① 开挖、放坡（若有）、挡土板围护（若有）→ ② 装车 → ③ 场内运输 → ④ 检底修边
10102006 | 挖沟槽石方 | ① 开挖、放坡（若有）、挡土板围护（若有）→ ② 装车 → ③ 场内运输 → ④ 检底修边
10102007 | 回填方 | ① 运输 → ② 回填 → ③ 压实
10103001 | 平整场地 | ① 土方挖、填、运 → ② 场地找平
10103002 | 余方弃置 | ① 装卸 → ② 外运 → ③ 消纳
附录B 地基处理与边坡支护工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
10201001 | 换填垫层 | ① 铺设土工材料（若有）→ ② 分层铺填 → ③ 碾压、振密或夯实
10201002 | 预压地基 | ① 设置排水竖井、盲沟、滤水管 → ② 铺设砂垫层、密封膜 → ③ 堆载、卸载或抽气设备安拆 → ④ 抽真空 → ⑤ 挖除砂垫层
10201003 | 强夯地基 | ① 铺设夯填材料 → ② 强夯
10201004 | 振冲密实地基（不填料） | ① 振冲加密 → ② 泥浆排放或场内运输
10201005 | 填料桩复合地基 | ① 成孔、填料、振实或夯实 → ② 泥浆排放或场内运输
10201006 | 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 | ① 成孔 → ② 混合料制作、灌注、养护
10201007 | 水泥土搅拌桩复合地基 | ① 材料制备 → ② 预搅下沉 → ③ 喷浆（粉）搅拌提升
10201008 | 旋喷桩复合地基 | ① 浆液制备 → ② 插入喷射管、喷射注浆 → ③ 拔管、冲洗 → ④ 泥浆排放或场内运输
10201009 | 注浆加固地基 | ① 成孔 → ② 注浆导管制作、安装 → ③ 浆液制作、压浆
10201010 | 褥垫层 | ① 铺设 → ② 压实
10202001 | 地下连续墙 | ① 导墙修筑及拆除 → ② 挖土成槽、固壁、清底置换 → ③ 混凝土输送、灌注、养护 → ④ 接头处理 → ⑤ 泥浆制备、排放或场内运输
10202002 | 型钢水泥土搅拌墙 | ① 导墙修筑及拆除（若有）→ ② 材料制备 → ③ 预搅下沉、喷浆、搅拌提升 → ④ 型钢插、拔 → ⑤ 型钢拔出后缝隙注浆（若有）
10202003 | 咬合灌注桩 | ① 导墙修筑及拆除（若有）→ ② 套管压入、管内取土 → ③ 混凝土输送、灌注、养护 → ④ 套管拔出
10202004 | 木制桩 | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 桩靴安装 → ③ 沉桩
10202005 | 预制钢筋混凝土板桩 | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 插桩、板桩连接 → ③ 沉桩
10202006 | 型钢桩、钢板桩 | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 插桩、锁口连接 → ③ 沉桩、接桩、拔桩 → ④ 刷防护材料
10202007 | 锚杆（锚索） | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 成孔 → ③ 锚杆（索）制作、插入 → ④ 隔离套管、定位支架安装 → ⑤ 浆液制作、注浆 → ⑥ 预应力锚杆张拉、锁定
10202008 | 土钉 | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 成孔 → ③ 土钉制作、杆体插入或打入 → ④ 浆液制作、注浆
10202009 | 喷射混凝土、水泥砂浆 | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 修整边坡 → ③ 混凝土（砂浆）输送、喷射、养护 → ④ 钻排水孔、安装排水管
10202010 | 钢筋混凝土支撑 | ① 混凝土输送、浇筑 → ② 振捣、养护
10202011 | 钢筋混凝土支撑的模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10202012 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁 | ① 混凝土输送、浇筑 → ② 振捣、养护
10202013 | 钢筋混凝土腰梁、冠梁的模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10202014 | 钢支撑 | ① 构件制作（摊销、租赁）→ ② 构件安装 → ③ 探伤 → ④ 刷漆 → ⑤ 拆除
10202015 | 钢腰梁、冠梁 | ① 构件制作（摊销、租赁）→ ② 构件安装 → ③ 探伤 → ④ 刷漆 → ⑤ 拆除
10202016 | 泥浆外运 | ① 处置 → ② 运输 → ③ 消纳
附录C 桩基工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
10301001 | 预制钢筋混凝土实心桩 | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 桩机竖拆、移位 → ③ 沉桩、接桩 → ④ 送桩、空孔回填 → ⑤ 刷防护材料
10301002 | 预制钢筋混凝土实心桩 | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 桩机竖拆、移位 → ③ 桩尖制作安装 → ④ 沉桩、接桩 → ⑤ 桩芯取土 → ⑥ 送桩、空孔回填 → ⑦ 刷防护材料
10301003 | 钢管桩 | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 桩机竖拆、移位 → ③ 沉桩、接桩 → ④ 管内取土 → ⑤ 切割钢管、精割盖帽 → ⑥ 送桩、空孔回填 → ⑦ 刷防护材料
10301004 | 静钻根植桩 | ① 工作平台搭设、拆除 → ② 桩机竖拆、移位 → ③ 成孔、修孔、扩底 → ④ 注浆 → ⑤ 植桩、接桩 → ⑥ 送桩、空孔回填 → ⑦ 刷防护材料 → ⑧ 泥浆制备、排放或场内运输
10301005 | 截（凿）桩头 | ① 截（切割）桩头 → ② 凿平 → ③ 废料外运、弃置 → ④ 钢筋整理
10302001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | ① 护筒埋设 → ② 成孔、固壁 → ③ 混凝土输送、灌注、养护 → ④ 空孔回填 → ⑤ 泥浆制备、排放或场内运输
10302002 | 沉管灌注桩 | ① 桩尖制作、安装 → ② 打（沉）拔钢管 → ③ 混凝土输送、灌注、养护 → ④ 复打、空孔回填
10302003 | 干作业机械成孔灌注桩 | ① 成孔、扩孔 → ② 混凝土输送、灌注、振捣、养护 → ③ 空孔回填
10302004 | 爆扩成孔灌注桩 | ① 爆破前成孔 → ② 爆破扩孔后混凝土输送、灌注、振捣、养护 → ③ 空孔回填
10302005 | 钻孔压灌桩 | ① 钻孔 → ② 浆液制备、注浆、投放骨料、补浆 → ③ 混凝土输送、压灌、养护 → ④ 空孔回填
10302006 | 灌注桩后注浆 | ① 注浆导管制作、安装 → ② 浆液制作、注浆
10302007 | 声测管 | ① 制作、管底封堵 → ② 分段安装、连接 → ③ 注水、管口封堵
附录D 砌筑工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
10401001 | 砖基础 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖 → ③ 水平防潮层铺设
10401002 | 实心砖墙 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖 → ③ 刮缝 → ④ 墙体顶缝、侧缝填塞处理
10401003 | 多孔砖墙 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖 → ③ 刮缝 → ④ 墙体顶缝、侧缝填塞处理
10401004 | 空心砖墙 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖 → ③ 刮缝 → ④ 墙体顶缝、侧缝填塞处理
10401005 | 实心砖柱 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖 → ③ 刮缝
10401006 | 多孔砖柱 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖 → ③ 刮缝
10401007 | 砖检查井 | ① 砂浆制作 → ② 铺设垫层 → ③ 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ④ 砌砖、井盖安装 → ⑤ 刮缝 → ⑥ 井池底、壁抹灰 → ⑦ 抹防潮层
10401008 | 零星砌砖 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖 → ③ 刮缝
10401009 | 砖散水、地坪 | ① 地基找平、夯实 → ② 铺设垫层 → ③ 砌砖 → ④ 抹砂浆面层
10401010 | 砖地沟、明沟 | ① 铺设垫层 → ② 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ③ 砌砖 → ④ 刮缝、抹灰
10401011 | 贴砌砖墙 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖
10402001 | 砌块墙 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖、砌块 → ③ 刮缝 → ④ 墙体顶缝、侧缝填塞处理
10402002 | 砌块柱 | ① 砂浆制作 → ② 砌砖、砌块 → ③ 刮缝
10403001 | 石基础 | ① 砂浆制作 → ② 吊装 → ③ 砌石 → ④ 防潮层铺设
10403002 | 石勒脚 | ① 砂浆制作 → ② 吊装 → ③ 砌石 → ④ 石表面加工 → ⑤ 勾缝
10403003 | 石墙 | ① 砂浆制作 → ② 吊装 → ③ 砌石 → ④ 石表面加工 → ⑤ 勾缝
10403004 | 石挡土墙 | ① 砂浆制作 → ② 吊装 → ③ 砌石 → ④ 变形缝、泄水孔、压顶抹灰 → ⑤ 滤水层 → ⑥ 勾缝
10403005 | 石柱 | ① 砂浆制作 → ② 吊装 → ③ 砌石 → ④ 石表面加工 → ⑤ 勾缝
10403006 | 石栏杆 | ① 砂浆制作 → ② 吊装 → ③ 砌石 → ④ 石表面加工 → ⑤ 勾缝
10403007 | 石护坡 | ① 铺设垫层 → ② 石料加工 → ③ 砂浆制作 → ④ 砌石 → ⑤ 石表面加工 → ⑥ 勾缝
10403008 | 石台阶 | ① 砂浆制作 → ② 铺设垫层 → ③ 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ④ 砌石 → ⑤ 石表面加工 → ⑥ 勾缝
10403009 | 石坡道 | ① 铺设垫层 → ② 石料加工 → ③ 砂浆制作 → ④ 砌石 → ⑤ 石表面加工 → ⑥ 勾缝
10403010 | 石地沟、明沟 | ① 砂浆制作 → ② 铺设垫层 → ③ 底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ④ 砌石 → ⑤ 石表面加工 → ⑥ 勾缝
10404001 | 轻质墙板 | ① 清理基层、水刷墙板粘结面 → ② 调铺砂浆或专用胶粘剂 → ③ 拼装墙板、粘网格布条 → ④ 填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作
10404002 | 轻质保温一体墙板 | ① 清理基层、水刷墙板粘结面 → ② 调铺砂浆或专用胶粘剂 → ③ 拼装墙板、粘网格布条 → ④ 填灌板下细石混凝土及填充层等墙板安装操作
附录E 混凝土及钢筋混凝土工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
10501001 | 基础垫层 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ② 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
10501002 | 楼地面垫层 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ② 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实
10502001 | 独立基础 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ② 预留孔眼二次灌浆
10502002 | 条形基础 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ② 预留孔眼二次灌浆
10502003 | 筏形基础 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ② 预留孔眼二次灌浆
10502004 | 设备基础 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ② 预留孔眼二次灌浆
10502005 | 基础联系梁 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ② 预留孔眼二次灌浆
10502006 | 钢筋混凝土柱 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502007 | 劲性钢筋混凝土柱 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502008 | 钢管混凝土柱 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502009 | 地下室外墙 | ① 孔洞预留 → ② 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502010 | 钢筋混凝土墙 | ① 孔洞预留 → ② 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502011 | 钢筋混凝土梁 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502012 | 劲性钢筋混凝土梁 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502013 | 实心楼板 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502014 | 空心楼板 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502015 | 空心板内置筒芯 | ① 定位、放线、试排 → ② 筒芯、箱体等内置材料安装、加固等 → ③ 检查、校正、清理
10502016 | 空心板内置箱体 | ① 定位、放线、试排 → ② 筒芯、箱体等内置材料安装、加固等 → ③ 检查、校正、清理
10502017 | 坡屋面板 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502018 | 坡道板 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502019 | 其他板 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502020 | 楼梯 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502021 | 构造柱 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502022 | 圈梁 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502023 | 过梁 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502024 | 填充混凝土 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502025 | 零星现浇构件 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502026 | 挡土墙 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502027 | 电缆沟、地沟 | ① 地基夯实 → ② 垫层材料现场拌和、铺设 → ③ 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ④ 刷防护材料
10502028 | 化粪池、检查井 | ① 地基夯实 → ② 垫层材料现场拌和、铺设 → ③ 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ④ 砂浆抹面 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 井盖安装（若有）
10502029 | 散水 | ① 地基夯实 → ② 垫层材料现场拌和、铺设 → ③ 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ④ 变形缝、分隔缝填塞
10502030 | 地坪 | ① 地基夯实 → ② 垫层材料现场拌和、铺设 → ③ 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 → ④ 变形缝、分隔缝填塞
10502031 | 坡道 | ① 地基夯实 → ② 垫层材料现场拌和、铺设 → ③ 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502032 | 台阶 | ① 地基夯实 → ② 垫层材料现场拌和、铺设 → ③ 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10502033 | 后浇带 | ① 设置钢丝网或快速收口板留置后浇带 → ② 混凝土交接面、钢筋等的清理 → ③ 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10503001 | 矩形柱 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503002 | 异型柱 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503003 | 矩形梁 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503004 | 异型梁 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503005 | 拱形梁 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503006 | 过梁 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503007 | 吊车梁 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503008 | 其他梁 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503009 | 屋架 | ① 构件就位、拼装、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503010 | 天窗架 | ① 构件就位、拼装、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503011 | 实心条板 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503012 | 空心条板 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503013 | 大型板 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503014 | 盖板、井圈 | ① 构件就位、安装 → ② 井口（沟边）找补、抹压、养护
10503015 | 垃圾道、通风道、烟道 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10503016 | 其他构件 | ① 构件就位、安装 → ② 接头灌缝、养护
10504001 | 实心柱 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 接头区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 灌（注）浆料 → ⑤ 搭设及拆除钢支撑
10504002 | 单梁 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 接头区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 灌（注）浆料 → ⑤ 搭设及拆除钢支撑
10504003 | 叠合梁 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 接头区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 灌（注）浆料 → ⑤ 搭设及拆除钢支撑
10504004 | 叠合楼板 | ① 结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 钢筋整理 → ④ 搭设及拆除钢支撑
10504005 | 实心剪力墙板 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 灌（注）浆料 → ⑤ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑥ 搭设及拆除钢支撑
10504006 | 夹心保温剪力墙板 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 灌（注）浆料 → ⑤ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑥ 搭设及拆除钢支撑
10504007 | 叠合剪力墙板 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 灌（注）浆料 → ⑤ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑥ 搭设及拆除钢支撑
10504008 | 外挂墙板 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑤ 搭设及拆除钢支撑
10504009 | 女儿墙 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑤ 搭设及拆除钢支撑
10504010 | 楼梯 | ① 结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件预埋，结合面清理 → ④ 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ⑤ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ⑥ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑦ 搭设及拆除钢支撑
10504011 | 阳台 | ① 结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件预埋，结合面清理 → ④ 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ⑤ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ⑥ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑦ 搭设及拆除钢支撑
10504012 | 凸飘窗 | ① 结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件预埋，结合面清理 → ④ 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ⑤ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ⑥ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑦ 搭设及拆除钢支撑
10504013 | 空调板 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑤ 搭设及拆除钢支撑
10504014 | 其他构件 | ① 支撑杆连接件预埋，结合面清理 → ② 构件吊装、就位、校正、垫实、固定，坐浆料铺筑 → ③ 连接区构件预留钢筋、连接件整理及连接 → ④ 填缝、嵌缝、打胶 → ⑤ 搭设及拆除钢支撑
10504015 | 叠合梁、板后浇混凝土 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10504016 | 叠合剪力墙后浇混凝土 | ① 混凝土输送、浇筑、振捣、养护
10505001 | 垫层模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505002 | 基础模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505003 | 基础联系梁模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505004 | 柱面模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505005 | 墙面模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505006 | 梁模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505007 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505008 | 其他板模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505009 | 柱帽模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505010 | 楼梯模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505011 | 构造柱模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505012 | 圈梁模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505013 | 过梁模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505014 | 零星现浇构件模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505015 | 挡土墙模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505016 | 井（池）模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505017 | 电缆沟、地沟模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505018 | 台阶模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505019 | 后浇带模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10505020 | 叠合构件后浇混凝土模板 | ① 模板制作 → ② 模板及支撑安装 → ③ 刷隔离剂 → ④ 模板及支撑拆除 → ⑤ 清理模板粘结物及模内杂物 → ⑥ 模板及支撑整理、小修、堆放
10506001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506002 | 现浇混凝土柱钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506003 | 现浇混凝土地下室外墙钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506004 | 现浇混凝土墙钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506005 | 现浇混凝土梁钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506006 | 现浇混凝土楼板及屋面板钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506007 | 现浇混凝土坡道板钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506008 | 现浇混凝土其他板钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506009 | 现浇混凝土楼梯钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506010 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506011 | 现浇混凝土零星构件钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506012 | 现浇混凝土挡土墙钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506013 | 现浇混凝土散水、坡道钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506014 | 现浇混凝土地坪钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506015 | 现浇混凝土台阶钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506016 | 叠合构件后浇混凝土钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506017 | 砌体工程内配钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定 → ③ 钢筋连接
10506018 | 屋面刚性层内配钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定
10506019 | 装饰工程内配钢筋 | ① 钢筋制作 → ② 钢筋安装、固定
10506020 | 钢筋网片 | ① 钢筋网制作 → ② 钢筋网安装、固定
10506021 | 钢筋笼 | ① 钢筋网制作 → ② 钢筋网安装、固定
10506022 | 预应力钢筋 | ① 钢筋、钢丝束、钢绞线制作 → ② 安装 → ③ 预埋管孔道铺设 → ④ 锚具安装 → ⑤ 砂浆制作、输送 → ⑥ 孔道压浆、养护 → ⑦ 张拉、封锚或端部防护处理
10506023 | 钢丝网 | ① 钢丝网裁切、敷设、固定
10506024 | 螺栓 | ① 螺栓、铁件制作 → ② 安装 → ③ 对拉螺栓端头处理
10506025 | 预埋件 | ① 螺栓、铁件制作 → ② 安装 → ③ 对拉螺栓端头处理
10506026 | 结构抗（隔）震支座 | ① 定位板安装、拆除 → ② 连接件安装固定 → ③ 支座安装
10506027 | 阻尼器 | ① 配套连接件或节点板定位、焊接 → ② 阻尼器拼装、安装
附录F 金属结构工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
10601001 | 钢网架 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10601002 | 钢网壳 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10602001 | 钢屋架 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10602002 | 钢托架 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10602003 | 钢桁架 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10603001 | 实腹钢柱 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10603002 | 空腹钢柱 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10603003 | 钢管柱 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10604001 | 钢梁 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10604002 | 钢吊车梁 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10605001 | 钢板楼板 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆 → ⑥ 接缝、嵌缝
10605002 | 钢板墙板 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆 → ⑥ 接缝、嵌缝
10605003 | 钢屋面板 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆 → ⑥ 接缝、嵌缝
10606001 | 钢天窗架 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10606002 | 钢挡风架 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10606003 | 钢墙架 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10607001 | 钢拉索 | ① 索体安装 → ② 锚具安装 → ③ 张拉、索力调整 → ④ 补刷油漆
10607002 | 钢支撑、钢拉条 | ① 吊装就位 → ② 安装 → ③ 探伤 → ④ 补刷油漆
10607003 | 钢檩条 | ① 吊装就位 → ② 安装 → ③ 探伤 → ④ 补刷油漆
10607004 | 钢平台 | ① 吊装就位 → ② 安装 → ③ 探伤 → ④ 补刷油漆
10607005 | 钢走道 | ① 吊装就位 → ② 安装 → ③ 探伤 → ④ 补刷油漆
10607006 | 钢梯 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10607007 | 钢护栏 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10607008 | 钢漏斗 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10607009 | 钢板天沟 | ① 拼装 → ② 吊装就位 → ③ 安装 → ④ 探伤 → ⑤ 补刷油漆
10607010 | 零星钢构件 | ① 吊装就位 → ② 安装 → ③ 探伤 → ④ 补刷油漆
10608001 | 钢构件制作 | ① 放样、划线、截料 → ② 平直、钻孔 → ③ 拼接、焊接 → ④ 成品矫正、除锈 → ⑤ 成品编号堆放
10608002 | 高强螺栓 | ① 安装 → ② 补刷油漆
10608003 | 支座 | ① 安装 → ② 补刷油漆
10608004 | 剪力栓钉 | ① 焊接 → ② 探伤 → ③ 补刷油漆
10609001 | 金属百页护栏 | ① 埋置铁件及螺栓 → ② 安装 → ③ 校正
10609002 | 金属栅栏 | ① 埋置铁件及螺栓 → ② 安装 → ③ 校正
10609003 | 金属网栏 | ① 埋置铁件及螺栓 → ② 安装 → ③ 校正
10609004 | 金属井（沟）盖及盖座 | ① 井盖及盖座安装
附录G 木结构工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
10701001 | 屋架 | ① 制作 → ② 安装 → ③ 刷防护材料
10702001 | 木柱 | ① 制作 → ② 安装 → ③ 刷防护材料
10702002 | 木梁 | ① 制作 → ② 安装 → ③ 刷防护材料
10702003 | 木檩 | ① 制作 → ② 安装 → ③ 刷防护材料
10702004 | 木楼梯 | ① 制作 → ② 安装 → ③ 刷防护材料
10702005 | 装配式木楼梯 | ① 制作 → ② 安装 → ③ 刷防护材料
10702006 | 其他木构件 | ① 制作 → ② 安装 → ③ 刷防护材料
10703001 | 屋面木基层 | ① 椽子制作、安装 → ② 望板制作、安装 → ③ 刷防护材料
附录H 门窗工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
10801001 | 木质门 | ① 门（含框）安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶
10801002 | 木质门带套 | ① 门套安装 → ② 门扇安装 → ③ 玻璃安装 → ④ 五金配件安装 → ⑤ 嵌缝打胶
10801003 | 木质连窗门 | ① 门连窗（含框）安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶
10801004 | 木质防火门 | ① 门（含框）安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶 → ⑤ 刷防护材料
10801005 | 木门框 | ① 木门框制作、安装 → ② 刷防护材料
10801006 | 门锁安装 | ① 安装
10802001 | 金属（塑钢）门 | ① 门（含框）安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶
10802002 | 彩板门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装 → ③ 嵌缝打胶
10802003 | 钢质防火门 | ① 门（含框）安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶 → ⑤ 刷防护材料
10803001 | 金属卷帘（闸）门 | ① 门安装 → ② 启动装置、活动小门、五金配件安装
10803002 | 防火卷帘（闸）门 | ① 门安装 → ② 启动装置、活动小门、五金配件安装
10804001 | 木板大门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装 → ③ 刷防护材料
10804002 | 钢木大门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装 → ③ 刷防护材料
10804003 | 全钢板大门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装
10804004 | 防护铁丝门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装
10804005 | 金属格栅门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装
10804006 | 钢质花饰大门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装
10804007 | 特种门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装
10805001 | 电子感应门 | ① 门（含框）安装 → ② 启动装置、五金、电子配件安装 → ③ 嵌缝打胶
10805002 | 电动旋转门 | ① 门（含框）安装 → ② 启动装置、五金、电子配件安装 → ③ 嵌缝打胶
10805003 | 电动伸缩门 | ① 门（含框）安装 → ② 启动装置、五金、电子配件安装 → ③ 嵌缝打胶
10805004 | 全玻自由门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装 → ③ 嵌缝打胶
10805005 | 不锈钢饰面门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装 → ③ 嵌缝打胶
10805006 | 复合式材料门 | ① 门（含框）安装 → ② 五金配件安装 → ③ 嵌缝打胶
10806001 | 木质窗 | ① 窗（含框）安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶
10806002 | 木飘（凸）窗 | ① 窗（含框）安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶
10806003 | 木橱窗 | ① 窗制作、安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶 → ⑤ 刷防护材料
10806004 | 木纱窗 | ① 纱扇安装 → ② 五金配件安装
10807001 | 金属（塑钢）窗 | ① 窗（含框）安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶
10807002 | 金属防火窗 | ① 窗（含框）安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶
10807003 | 金属百叶窗 | ① 窗安装 → ② 五金配件安装
10807004 | 金属纱窗 | ① 窗安装 → ② 五金配件安装
10807005 | 金属格栅窗 | ① 窗安装 → ② 五金配件安装
10807006 | 金属（塑钢）橱窗 | ① 窗安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶 → ⑤ 刷防护材料
10807007 | 金属（塑钢）飘（凸）窗 | ① 窗安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶 → ⑤ 刷防护材料
10807008 | 彩板窗 | ① 窗安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶
10807009 | 复合材料窗 | ① 窗安装 → ② 玻璃安装 → ③ 五金配件安装 → ④ 嵌缝打胶
10808001 | 木门窗套 | ① 清理基层 → ② 立筋制作、安装 → ③ 基层抹灰 → ④ 面层铺贴 → ⑤ 线条安装 → ⑥ 刷防护材料
10808002 | 金属门窗套 | ① 清理基层 → ② 立筋制作、安装 → ③ 基层抹灰 → ④ 面层铺贴 → ⑤ 线条安装
10808003 | 石材门窗套 | ① 清理基层 → ② 立筋制作、安装 → ③ 基层抹灰 → ④ 面层铺贴 → ⑤ 线条安装
10808004 | 成品门窗套 | ① 清理基层 → ② 成品门窗套安装
10809001 | 窗台板 | ① 基层清理 → ② 抹找平层 → ③ 窗台板制作、安装
10810001 | 窗帘 | ① 制作 → ② 安装
10810002 | 窗帘盒 | ① 制作 → ② 安装
10810003 | 窗帘轨 | ① 制作 → ② 安装
附录J 屋面及防水工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
10901001 | 瓦屋面 | ① 卧瓦层或持钉层铺设及养护 → ② 顺水条、挂瓦条铺钉（若有）→ ③ 安瓦、作瓦脊
10901002 | 阳光板屋面 | ① 屋面板安装 → ② 屋脊盖板安装 → ③ 接缝、嵌缝、收口
10901003 | 玻璃钢屋面 | ① 屋面板安装 → ② 屋脊盖板安装 → ③ 接缝、嵌缝、收口
10901004 | 玻璃采光顶 | ① 骨架制作、安装 → ② 面层安装 → ③ 框边封闭 → ④ 勾缝、塞口 → ⑤ 清洗 → ⑥ 通风、排烟开启扇及其五金件安装
10901005 | 金属板幕墙顶 | ① 骨架制作、安装 → ② 面层安装 → ③ 框边封闭 → ④ 勾缝、塞口
10901006 | 膜结构屋面 | ① 膜布热压胶接 → ② 支柱（网架）制作、安装 → ③ 膜布安装 → ④ 穿钢丝绳、锚头锚固 → ⑤ 基座锚固 → ⑥ 刷防护材料、油漆
10901007 | 屋面成品天沟、檐沟 | ① 天沟、檐沟安装 → ② 配件安装 → ③ 接缝、嵌缝 → ④ 刷防护材料
10901008 | 屋面变形缝 | ① 清缝 → ② 填塞防水材料 → ③ 止水带安装 → ④ 盖缝制作、安装 → ⑤ 刷防护材料
10902001 | 屋面卷材防水 | ① 基层处理 → ② 刷底油 → ③ 铺防水卷材 → ④ 搭接缝处理、封边、收口
10902002 | 屋面涂膜防水 | ① 基层处理 → ② 刷基层处理剂 → ③ 铺布、喷涂防水层
10902003 | 屋面柔性隔离层 | ① 基层处理 → ② 隔离层铺设、搭接 → ③ 搭接缝处理、封边、收口
10902004 | 屋面刚性层 | ① 基层处理 → ② 刚性层铺筑、界格、养护
10902005 | 屋面排水管 | ① 排水管及配件安装、固定 → ② 雨水斗、山墙出水口、雨水篦子安装 → ③ 接缝、嵌缝 → ④ 刷漆
10902006 | 屋面排（透）气管 | ① 排（透）气管及配件安装、固定 → ② 铁件制作、安装 → ③ 接缝、嵌缝 → ④ 刷漆
10902007 | 屋面（廊/阳台）泄（吐）水管 | ① 水管及配件安装、固定 → ② 接缝、嵌缝 → ③ 刷漆
10902008 | 屋面排水板 | ① 清理基层 → ② 排水板铺设、压条、收口
10902009 | 天沟、檐沟防水 | ① 基层处理 → ② 刷底油 → ③ 铺防水卷材或喷涂防水层
10903001 | 墙面卷材防水 | ① 基层处理 → ② 刷粘结剂 → ③ 铺防水卷材 → ④ 搭接缝处理、封边、收口
10903002 | 墙面涂膜防水 | ① 基层处理 → ② 刷基层处理剂 → ③ 铺布、喷涂防水层
10903003 | 墙面砂浆防水 | ① 基层处理 → ② 设置分格缝 → ③ 砂浆制作、摊铺、养护
10903004 | 墙面变形缝 | ① 清缝 → ② 填塞防水材料 → ③ 止水带安装 → ④ 盖缝制作、安装 → ⑤ 刷防护材料
10904001 | 楼（地）面卷材防水 | ① 基层处理 → ② 刷粘结剂 → ③ 铺防水卷材 → ④ 搭接缝处理、封边、收口
10904002 | 楼（地）面涂膜防水 | ① 基层处理 → ② 刷基层处理剂 → ③ 铺布、喷涂防水层
10904003 | 楼（地）面砂浆防水（防潮） | ① 基层处理 → ② 砂浆制作、摊铺、养护
10904004 | 楼（地）面变形缝 | ① 清缝 → ② 填塞防水材料 → ③ 止水带安装 → ④ 盖缝制作、安装 → ⑤ 刷防护材料
10905001 | 基础卷材防水 | ① 基层处理 → ② 刷粘结剂 → ③ 铺防水卷材 → ④ 接缝、嵌缝
10905002 | 基础涂膜防水 | ① 基层处理 → ② 刷基层处理剂 → ③ 铺布、喷涂防水层
10905003 | 止水带 | ① 基层处理 → ② 裁剪止水带 → ③ 刷底胶黏贴止水带或焊接铺设
附录K 保温、隔热、防腐工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
11001001 | 保温隔热屋面 | ① 基层清理 → ② 铺设隔汽层（若有）→ ③ 刷粘结材料（若有）→ ④ 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 → ⑤ 铺、刷（喷）防护材料
11001002 | 保温隔热天棚 | ① 基层清理 → ② 刷粘结材料（若有）→ ③ 保温层抹压、粘贴、喷涂 → ④ 铺、刷（喷）防护材料
11001003 | 保温隔热墙面 | ① 基层清理 → ② 涂刷界面剂、界面砂浆 → ③ 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 → ④ 粘贴防火隔离带 → ⑤ 保温材料嵌缝、填缝，打密封膏 → ⑥ 铺、刷（喷）防护材料
11001004 | 保温柱、梁 | ① 基层清理 → ② 涂刷界面剂、界面砂浆 → ③ 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 → ④ 粘贴防火隔离带 → ⑤ 保温材料嵌缝、填缝，打密封膏 → ⑥ 铺、刷（喷）防护材料
11001005 | 保温隔热楼地面 | ① 基层清理 → ② 铺设隔汽层（若有）→ ③ 刷粘结材料（若有）→ ④ 保温层铺设、粘贴、喷涂或浇筑 → ⑤ 铺、刷（喷）防护材料
11001006 | 其他保温隔热 | ① 基层清理 → ② 涂刷界面剂、界面砂浆 → ③ 安装龙骨，填、贴、挂保温材料；粘贴、固定保温板；抹压保温浆料；喷涂发泡保温材料 → ④ 粘贴防火隔离带 → ⑤ 保温材料嵌缝、填缝，打密封膏 → ⑥ 铺、刷（喷）防护材料
11002001 | 防腐混凝土面层 | ① 基层清理 → ② 基层刷稀胶泥 → ③ 混凝土输送、摊铺、养护
11002002 | 防腐砂浆面层 | ① 基层清理 → ② 基层刷稀胶泥 → ③ 砂浆制作、摊铺、养护
11002003 | 防腐胶泥面层 | ① 基层清理 → ② 胶泥调制、摊铺
11002004 | 玻璃钢防腐面层 | ① 基层清理 → ② 刷底漆、刮腻子 → ③ 胶浆配制、涂刷 → ④ 粘布、涂刷面层
11002005 | 聚氯乙烯板面层 | ① 基层清理 → ② 配料、涂胶 → ③ 聚氯乙烯板铺设
11002006 | 块料防腐面层 | ① 基层清理 → ② 铺贴块料 → ③ 胶泥调制、勾缝
11002007 | 池、槽块料防腐面层 | ① 基层清理 → ② 铺贴块料 → ③ 胶泥调制、勾缝
11003001 | 隔离层 | ① 基层清理、刷油 → ② 制备材料 → ③ 隔离层铺设
11003002 | 砌筑沥青浸渍砖 | ① 基层清理 → ② 胶泥调制 → ③ 浸渍砖铺砌
11003003 | 防腐涂料 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷涂料
附录L 楼地面装饰工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
11101001 | 水泥砂浆楼地面 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设
11101002 | 细石混凝土楼地面 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设
11101003 | 自流平楼地面 | ① 基层处理 → ② 找平层铺设 → ③ 涂界面剂 → ④ 涂刷中层漆 → ⑤ 打磨、吸尘 → ⑥ 镀自流平面漆（浆）
11101004 | 耐磨楼地面 | ① 基层处理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设
11101005 | 塑胶地面 | ① 基层清理 → ② 底胶配料摊铺 → ③ 面胶配料摊铺 → ④ 摊铺颗粒 → ⑤ 清扫养护
11101006 | 平面砂浆找平层 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设
11101007 | 细石混凝土找平层 | ① 基层处理 → ② 找平层铺设
11101008 | 自流平找平层 | ① 基层处理 → ② 涂界面剂 → ③ 找平层铺设
11102001 | 石材楼地面 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 酸洗、打蜡、结晶
11102002 | 拼碎石材楼地面 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 酸洗、打蜡、结晶
11102003 | 块料楼地面 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 酸洗、打蜡、结晶
11103001 | 橡塑板楼地面 | ① 基层清理 → ② 面层铺设 → ③ 压条装钉
11103002 | 橡塑卷材楼地面 | ① 基层清理 → ② 附加层铺贴 → ③ 面层铺设 → ④ 压条装钉
11103003 | 塑胶运动地板 | ① 基层清理 → ② 面层铺设→ ③ 接缝处理
11104001 | 地毯楼地面 | ① 基层清理 → ② 铺贴面层 → ③ 装钉压条
11104002 | 竹、木（复合）地板 | ① 基层清理 → ② 龙骨铺设 → ③ 基层铺设 → ④ 面层铺设 → ⑤ 刷防护材料
11104003 | 软木地板 | ① 基层清理 → ② 龙骨铺设 → ③ 基层铺设 → ④ 面层铺设 → ⑤ 刷防护材料
11105001 | 水泥砂浆踢脚线 | ① 基层清理 → ② 底层和面层抹灰
11105002 | 石材踢脚线 | ① 基层清理 → ② 底层抹灰 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 擦缝 → ⑤ 磨光、酸洗、打蜡 → ⑥ 刷防护材料
11105003 | 块料踢脚线 | ① 基层清理 → ② 底层抹灰 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 擦缝 → ⑤ 磨光、酸洗、打蜡 → ⑥ 刷防护材料
11105004 | 塑料板踢脚线 | ① 基层清理 → ② 基层铺贴 → ③ 面层铺设
11105005 | 木质踢脚线 | ① 基层清理 → ② 基层铺贴 → ③ 面层铺设
11105006 | 金属踢脚线 | ① 基层清理 → ② 基层铺贴 → ③ 面层铺设
11106001 | 水泥砂浆楼梯 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设 → ④ 抹防滑条
11106002 | 石材楼梯 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 贴嵌防滑条 → ⑤ 勾缝 → ⑥ 刷防护材料 → ⑦ 酸洗、打蜡、结晶
11106003 | 块料楼梯 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 贴嵌防滑条 → ⑤ 勾缝 → ⑥ 刷防护材料 → ⑦ 酸洗、打蜡、结晶
11106004 | 地毯楼梯 | ① 基层清理 → ② 面层铺设 → ③ 固定配件安装
11106005 | 木板（复合）楼梯 | ① 基层清理 → ② 基层铺贴 → ③ 面层铺设 → ④ 刷防护材料
11106006 | 橡塑板楼梯 | ① 基层清理 → ② 面层铺设 → ③ 压条装钉
11106007 | 拼碎石材楼梯 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 贴嵌防滑条 → ⑤ 勾缝 → ⑥ 刷防护材料 → ⑦ 酸洗、打蜡、结晶
11107001 | 水泥砂浆台阶 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设 → ④ 贴嵌防滑条
11107002 | 石材台阶 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设 → ④ 贴嵌防滑条 → ⑤ 勾缝 → ⑥ 刷防护材料 → ⑦ 酸洗、打蜡、结晶
11107003 | 拼碎石材台阶 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设 → ④ 贴嵌防滑条 → ⑤ 勾缝 → ⑥ 刷防护材料 → ⑦ 酸洗、打蜡、结晶
11107004 | 块料台阶 | ① 清理基层 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设
11107005 | 剁假石台阶 | ① 清理基层 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设
11108001 | 石材零星项目 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 酸洗、打蜡、结晶
11108002 | 拼碎石材零星项目 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设、磨边 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 酸洗、打蜡、结晶
11108003 | 块料零星项目 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设
11108004 | 水泥砂浆零星项目 | ① 基层清理 → ② 找平层铺设 → ③ 面层铺设
11108005 | 车库标线、标识 | ① 基层处理 → ② 涂刷
11108006 | 广角镜安装 | ① 安装
11108007 | 标志牌 | ① 安装
11108008 | 车挡 | ① 安装
11108009 | 减速带 | ① 安装
11108010 | 墙柱面防撞条 | ① 安装
11109001 | 架空地板 | ① 基层清理 → ② 龙骨铺设 → ③ 基层铺设 → ④ 面层铺设 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 压条装钉
11109002 | 装配式踢脚线 | ① 基层清理 → ② 卡扣安装 → ③ 面层安装
附录M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
11201001 | 墙、柱面一般抹灰 | ① 基层清理 → ② 分层抹灰 → ③ 面层处理 → ④ 分格嵌缝
11201002 | 墙、柱面装饰抹灰 | ① 基层清理 → ② 分层抹灰 → ③ 面层处理 → ④ 分格嵌缝
11201003 | 墙、柱面勾缝 | ① 基层清理 → ② 勾缝
11201004 | 立面砂浆找平层 | ① 基层清理 → ② 抹灰找平
11202001 | 零星项目一般抹灰 | ① 基层清理 → ② 分层抹灰 → ③ 面层处理 → ④ 分格嵌缝
11202002 | 零星项目装饰抹灰 | ① 基层清理 → ② 分层抹灰 → ③ 面层处理 → ④ 分格嵌缝
11202003 | 零星项目砂浆找平 | ① 基层清理 → ② 抹灰找平
11203001 | 石材墙、柱面 | ① 基层清理 → ② 粘结层铺贴或骨架安装（若有）→ ③ 面层铺贴或安装 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 磨光、酸洗、打蜡
11203002 | 拼碎石材墙、柱面 | ① 基层清理 → ② 粘结层铺贴或骨架安装（若有）→ ③ 面层铺贴或安装 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 磨光、酸洗、打蜡
11203003 | 块料墙、柱面 | ① 基层清理 → ② 粘结层铺贴或骨架安装（若有）→ ③ 面层铺贴或安装 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 磨光、酸洗、打蜡
11204001 | 石材零星项目 | ① 基层清理 → ② 粘结层铺贴或骨架安装（若有）→ ③ 面层铺贴或安装 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 磨光、酸洗、打蜡
11204003 | 块料零星项目 | ① 基层清理 → ② 粘结层铺贴或骨架安装（若有）→ ③ 面层铺贴或安装 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 磨光、酸洗、打蜡
11205001 | 墙、柱面装饰板 | ① 基层清理 → ② 龙骨制作、安装 → ③ 钉隔离层 → ④ 基层铺钉 → ⑤ 面层铺贴
11205002 | 墙、柱面装饰浮雕 | ① 基层清理 → ② 材料制作 → ③ 安装成型
11205003 | 墙、柱面装配式装饰板 | ① 基层清理 → ② 运输、安装 → ③ 勾缝、塞口
11205004 | 墙、柱面软包 | ① 基层清理 → ② 龙骨制作、安装 → ③ 基层铺钉 → ④ 填充垫料、塞口 → ⑤ 面层安装固定
11205005 | 墙、柱面保温装饰一体板 | ① 基层清理 → ② 刷界面剂 → ③ 龙骨安装 → ④ 刷粘接剂 → ⑤ 一体板安装 → ⑥ 勾缝、塞口
11206001 | 构件式玻璃幕墙 | ① 骨架（含埋件）制作、安装 → ② 面层安装 → ③ 防雷引下 → ④ 隔离带、框边封闭 → ⑤ 勾缝、塞口 → ⑥ 清洗
11206002 | 构件式石材幕墙 | ① 埋件制作、安装，单元板块、其他板块的安装 → ② 防雷引下 → ③ 隔离带、框边封闭 → ④ 嵌缝、塞口 → ⑤ 清洗
11206003 | 构件式金属板幕墙 | ① 埋件制作、安装，单元板块、其他板块的安装 → ② 防雷引下 → ③ 隔离带、框边封闭 → ④ 嵌缝、塞口 → ⑤ 清洗
11206004 | 构件式人造板幕墙 | ① 埋件制作、安装，单元板块、其他板块的安装 → ② 防雷引下 → ③ 隔离带、框边封闭 → ④ 嵌缝、塞口 → ⑤ 清洗
11206005 | 单元式幕墙 | ① 埋件制作、安装，单元板块安装 → ② 防雷引下 → ③ 隔离带、框边封闭 → ④ 嵌缝、塞口 → ⑤ 清洗
11206006 | 全玻（无框玻璃）幕墙 | ① 幕墙安装 → ② 防雷引下 → ③ 嵌缝、塞口 → ④ 清洗
11206007 | 点支承玻璃幕墙 | ① 支承结构（含骨架或埋件）制作、安装 → ② 面层安装 → ③ 防雷引下 → ④ 隔离带、框边封闭 → ⑤ 勾缝、塞口 → ⑥ 清洗
11206008 | 幕墙开启扇 | ① 开启扇制作、安装 → ② 五金配件、驱动装置安装
11207001 | 轻质隔墙 | ① 骨架及边框制作、安装 → ② 隔板制作、安装 → ③ 嵌缝、塞口 → ④ 装钉压条
11207002 | 轻质隔断 | ① 隔断安装 → ② 嵌缝、塞口
11207003 | 成品隔断 | ① 隔断安装 → ② 嵌缝、塞口
附录N 天棚工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
11301001 | 天棚抹灰 | ① 基层清理 → ② 底层抹灰 → ③ 抹面层
11302001 | 平面吊顶天棚 | ① 基层清理、吊杆安装 → ② 龙骨安装 → ③ 基层板铺贴 → ④ 面板铺贴 → ⑤ 开孔及洞口处理 → ⑥ 嵌缝 → ⑦ 刷防护材料
11302002 | 跌级吊顶天棚 | ① 基层清理、吊杆安装 → ② 龙骨安装 → ③ 基层板铺贴 → ④ 面板铺贴 → ⑤ 开孔及洞口处理 → ⑥ 嵌缝 → ⑦ 刷防护材料
11302003 | 艺术造型吊顶天棚 | ① 基层清理、吊杆安装 → ② 龙骨安装 → ③ 基层板铺贴 → ④ 面板铺贴 → ⑤ 开孔及洞口处理 → ⑥ 嵌缝 → ⑦ 刷防护材料
11302004 | 格栅吊顶 | ① 基层清理 → ② 安装龙骨 → ③ 基层板铺贴 → ④ 面板铺贴 → ⑤ 刷防护材料
11302005 | 吊筒吊顶 | ① 基层清理 → ② 吊筒制作、安装 → ③ 刷防护材料
11302006 | 藤条造型悬挂吊顶 | ① 基层清理 → ② 龙骨安装 → ③ 铺贴面板
11302007 | 织物软雕吊顶 | ① 基层清理 → ② 龙骨安装 → ③ 铺贴面板
11302008 | 装饰网架吊顶 | ① 基层清理 → ② 网架制作、安装
11303001 | 成品装饰带 | ① 安装、固定
11303002 | 成品装饰口 | ① 安装、固定 → ② 刷防护材料
11303003 | 挡烟垂壁 | ① 安装、固定 → ② 启动装置安装（若有）
11303004 | 块料梁面 | ① 基层清理 → ② 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）→ ③ 面层安装 → ④ 勾缝 → ⑤ 刷防护材料 → ⑥ 磨光、酸洗、打蜡
11303005 | 装饰板梁面 | ① 基层清理 → ② 安装龙骨 → ③ 基层板铺贴 → ④ 面板铺贴 → ⑤ 刷防护材料
附录P 油漆、涂料、裱糊工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
11401001 | 木门油漆 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷防护材料、油漆
11401002 | 木窗油漆 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷防护材料、油漆
11401003 | 木板条、线条油漆 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷防护材料、油漆
11401004 | 木材面油漆 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷防护材料、油漆
11401005 | 木地板油漆 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷防护材料、油漆
11401006 | 木地板烫硬蜡面 | ① 基层清理 → ② 烫蜡
11402001 | 金属门油漆 | ① 除锈、基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 喷或刷防护材料、油漆
11402002 | 金属窗油漆 | ① 除锈、基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 喷或刷防护材料、油漆
11402004 | 金属面油漆 | ① 除锈、基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 喷或刷防护材料、油漆
11402004 | 金属构件油漆 | ① 除锈、基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 喷或刷防护材料、油漆
11402005 | 金属构件除锈 | ① 基层清理 → ② 除锈
11403001 | 抹灰面油漆 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷防护材料、油漆
11403002 | 抹灰线条油漆 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷防护材料、油漆
11403003 | 刮腻子 | ① 基层清理 → ② 刮腻子
11404001 | 墙面喷刷涂料 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷、喷涂料
11404002 | 天棚喷刷涂料 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷、喷涂料
11404003 | 空花格、栏杆刷涂料 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷、喷涂料
11404004 | 线条刷涂料 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 刷、喷涂料
11404005 | 金属面喷刷防火涂料 | ① 基层清理 → ② 刷、喷涂料
11404006 | 金属构件喷刷防火涂料 | ① 基层清理 → ② 刷、喷涂料
11404007 | 木材构件喷刷防火涂料 | ① 基层清理 → ② 刷、喷涂料
11405001 | 墙纸裱糊 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 面层铺粘 → ④ 刷防护材料
11405002 | 墙布裱糊 | ① 基层清理 → ② 刮腻子 → ③ 面层铺粘 → ④ 刷防护材料
附录Q 其他装饰工程
清单编码 | 项目名称 | 标准施工工序
11501001 | 装饰柜 | ① 制作、安装（安放）→ ② 刷防护材料、油漆 → ③ 五金配件安装
11501002 | 装饰架 | ① 制作、安装（安放）→ ② 刷防护材料、油漆 → ③ 五金配件安装
11501003 | 装饰台 | ① 安装（安放）→ ② 五金配件安装
11501004 | 成品柜、架、台 | ① 制作、安装（安放）→ ② 刷防护材料、油漆 → ③ 五金配件安装
11502001 | 成品装饰线条 | ① 安装
11503001 | 带扶手的栏杆、栏板 | ① 制作、安装 → ② 刷防护材料
11503002 | 不带扶手的栏杆、栏板 | ① 制作、安装 → ② 刷防护材料
11503003 | 扶手 | ① 制作、安装 → ② 刷防护材料
11503004 | 成品带扶手栏杆、栏板 | ① 安装
11504001 | 暖气罩 | ① 制作、安装 → ② 刷防护材料、油漆
11504002 | 成品暖气罩 | ① 安装
11505001 | 洗漱台 | ① 安装
11505002 | 浴厕配件 | ① 安装
11505003 | 镜面玻璃 | ① 基层安装 → ② 玻璃及框制作、安装
11505004 | 镜箱 | ① 基层安装 → ② 箱体制作、安装 → ③ 玻璃安装 → ④ 刷防护材料、油漆
11506001 | 装饰板雨篷 | ① 骨架制作、安装 → ② 基层、面层安装 → ③ 刷防护材料、油漆
11506002 | 金属旗杆 | ① 土石挖、填、运 → ② 基础混凝土浇筑 → ③ 旗杆制作、安装 → ④ 旗杆台座制作、饰面
11506003 | 成品装饰柱 | ① 安装
11507001 | 平面、箱式招牌 | ① 基层安装 → ② 箱体及支架制作、安装 → ③ 面层制作、安装 → ④ 刷防护材料、油漆
11507002 | 竖式标箱 | ① 基层安装 → ② 箱体及支架制作、安装 → ③ 面层制作、安装 → ④ 刷防护材料、油漆
11507003 | 灯箱 | ① 基层安装 → ② 箱体及支架制作、安装 → ③ 面层制作、安装 → ④ 刷防护材料、油漆
11507004 | 信报箱 | ① 安装
11508001 | 美术字 | ① 制作、安装 → ② 刷油漆